## 갠트 차트 템플릿
최종 프로젝트
프로젝트 이름 |  | AWS 클라우드 침해사고대응 준비도 가이드 | [5 empty] | 조명 | [6 empty] | 대응해조
프로젝트 관리자 |  | 박종명 | [5 empty] | 날짜 | [6 empty] | 2021-02-03
번호 | 제목 | 시작일 | 마감일 | 기간 |  | 작업 완료 비율 |  | 1월 | [16 empty] | 2월 | [22 empty] | 3월
[5 empty] | 담당자 |  | 선행 작업 | 1주 22.01.10~22.01.14 |  |  |  |  | 2주 22.01.17~22.01.21 | [5 empty] | 3주 22.01.24~22.01.28 |  |  |  |  | 4주 22.01.31~22.02.04 |  |  |  |  | 5주 22.02.07~22.02.11 | [5 empty] | 6주 22.02.14~22.02.18 | [5 empty] | 7주 22.02.21~22.02.25 | [5 empty] | 8주 22.02.28~03.03
[8 empty] | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
프로젝트 발표일
1 | 자료조사 및 사전 준비 | 2022-01-10 | 2022-02-03 | 23 | bar: 1주 22.01.10~22.01.14 월 to 4주 22.01.31~22.02.04 목; 5주 22.02.07~22.02.11 토; 6주 22.02.14~22.02.18 토; 7주 22.02.21~22.02.25 토
1.1 | 프로젝트 자료조사 | 2022-01-10 | 2022-01-21 | 11 | - | 100% |  | 2주 22.01.17~22.01.21 토: 3차 멘토링; 5주 22.02.07~22.02.11 토: 프로젝트 중간발표; 6주 22.02.14~22.02.18 토: 5차 멘토링; 7주 22.02.21~22.02.25 토: 6차 멘토링
|  | 2022-01-25 | 2022-02-04 | 9 | - | 100% | bar: 3주 22.01.24~22.01.28 화 to 4주 22.01.31~22.02.04 금
1.2 | 프로젝트 아키텍처 설계 | 2022-01-12 | 2022-01-18 | 5+1 | - | 100% | bar: 1주 22.01.10~22.01.14 수 to 2주 22.01.17~22.01.21 화
|  | 2022-01-25 | 2022-02-03 | 8 | - | 100% | bar: 3주 22.01.24~22.01.28 화 to 4주 22.01.31~22.02.04 목
1.3 | WBS 작성 및 역할 분담 | 2022-01-10 | 2022-01-14 | 4 | 박종명 | 100% | bar: 1주 22.01.10~22.01.14 월 to 1주 22.01.10~22.01.14 금
1.4 | 클라우드 이용 계획서 작성 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 3+1 | 박종명 | 100% | bar: 1주 22.01.10~22.01.14 금 to 2주 22.01.17~22.01.21 화
2 | 클라우드 인프라 구축 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.1 | 클라우드 기본 인프라 구축 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 1 | 이예건 | 0% | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.1.1 | VPC 구축 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 1 | 이예건 | 100% | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.1.2 | 서브넷 구축 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 1 | 이예건 | 100% | 2.1.1 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.1.3 | IGW 설정 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 1 | 이예건 | 100% | 2.1.2 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.1.4 | NAT 설정 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 1 | 이예건 | 0% | 2.1.2 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.1.5 | 라우팅 설정 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 1 | 이예건 | 100% | 2.1.1 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.1.6 | 보안 그룹(or NACL) 설정 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 1 | 이예건 | 100% | 2.1.1 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.1.7 | EC2 생성 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 1 | 이예건 | 100% | 2.1.2 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.1.8 | Bastion Host 생성 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 1 | 이예건 | 100% | 2.1.2 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.1.9 | 로드 밸런서(ALB, ELB) 설정 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 1 | 이예건 | 100% | 2.1.1 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.1.10 | RDS 생성 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 1 | 이예건 | 100% | 2.1.2 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.1.11 | Amazon S3 Storage 설정 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 1 | 이예건 | 100% | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.1.12 | 백업용 S3 Glacier 설정 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 1 | 이예건 | 100% | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.2 | 추가 클라우드 보안 환경 구축 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 1 | 이예건 | 100% | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.2.1 | CloudWatch 구축 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 1 | 이예건 | 100% | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.2.2 | CloudTrail 구축 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 1 | 이예건 | 100% | 2.1.1 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.2.3 | VPC Flog 설정 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 1 | 이예건 | 100% | 2.1.1 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.3 | Apache Web Server 구축 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 1 | 이예건 | 100% | 2.1.7 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.3.1 | EC2에 WebServer용 Ubuntu 설치 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 1 | 이예건 | 100% | 2.1.7 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.3.2 | Apache http 설치 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 1 | 이예건 | 100% | 2.3.2 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.3.3 | Tomcat 서버 연결 설정 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 1 | 이예건 | 100% | 2.3.3 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.4 | Tomcat Server 구축 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 1 | 이예건 | 100% | 2.1.7 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.4.1 | EC2에 WAS용 Ubuntu 설치 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 1 | 이예건 | 100% | 2.1.7 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.4.2 | Apache Tomcat 설치 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 1 | 이예건 | 100% | 2.4.1 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.4.3 | 서버 설정 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 1 | 이예건 | 100% | 2.4.2 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.4.4 | DB 연결 설정 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 1 | 이예건 | 100% | 2.4.2 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.5 | Web Page 구축 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 1 | - | 0% | 2.1 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.5.1 | SQL injection 취약 페이지 구축 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 1 | 박종명 | 100% | 2.1 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.5.2 | XSS 취약 페이지 구축 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 1 | 박종명 | 100% | 2.1 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.5.3 | 파일 업로드 취약 페이지 구축 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 1 | 박종명 | 0% | 2.1 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
2.5.4 | JS injection 취약 페이지 구축 | 2022-02-09 | 2022-02-10 | 1 | 박종명 | 0% | 2.1 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
3 | 모의해킹
3.1 | 모의해킹 사전 작업 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | 11 |  | 100% | bar: 4주 22.01.31~22.02.04 월 to 5주 22.02.07~22.02.11 금
3.1.1 | 모의해킹 시나리오 구상 | 2022-01-31 | 2022-02-09 | 9 | 박종명, 이영진 | 100% | 1.2 | bar: 4주 22.01.31~22.02.04 월 to 5주 22.02.07~22.02.11 수
3.1.2 | 모의해킹 요구사항 작성 | 2022-02-03 | 2022-02-11 | 8 | 박종명, 이영진 | 100% | bar: 4주 22.01.31~22.02.04 목 to 5주 22.02.07~22.02.11 금
3.2 | 웹 해킹 | 2022-02-16 | 2022-02-22 | 6 |  | 0% | 2.5 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화 to 6주 22.02.14~22.02.18 금; 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 화
3.2.1 | 정보 수집 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 1 | 박종명 | 100% | 2.5.1 | bar: 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 화
3.2.2 | SQL injection 공격 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2 | 박종명 | 100% | 2.5.1 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화 to 6주 22.02.14~22.02.18 금
3.2.3 | 파일 다운로드 취약점 공격 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2 | 박종명 | 100% | 2.5 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화 to 6주 22.02.14~22.02.18 금
3.2.4 | XSS 공격 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2 | 박종명 | 100% | 2.5.2 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화 to 6주 22.02.14~22.02.18 금
3.2.5 | 파일 업로드 취약점 공격 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2 | 박종명 | 100% | 2.5.4 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화 to 6주 22.02.14~22.02.18 금
3.2.6 | JS injection 공격 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2 | 박종명 | 60% | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화 to 6주 22.02.14~22.02.18 금
3.2.7 | SSRF 공격 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2 | 이영진 | 50% | 2.5 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화 to 6주 22.02.14~22.02.18 금
3.2.8 | 2차 SQL injection 공격 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 1 | 박종명 | 0% | 4.4 | bar: 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 화
3.2.9 | 2차 파일 다운로드 취약점 공격 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 1 | 박종명 | 0% | 4.4 | bar: 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 화
3.2.10 | 2차 XSS 공격 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 1 | 박종명 | 0% | 4.4 | bar: 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 화
3.2.11 | 2차 파일 업로드 취약점 공격 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 1 | 박종명 | 0% | 4.4 | bar: 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 화
3.2.12 | 2차 JS injection 공격 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 1 | 박종명 | 0% | 4.4 | bar: 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 화
3.2.13 | 2차 SSRF 공격 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 1 | 이영진 | 0% | 4.4 | bar: 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 화
3.3 | 웹 서버 시스템 해킹 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 4 | 박종명 | 0% | bar: 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 화
3.3.1 | CVE-2021-44228 Log4J 취약점 공격 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 1 | 박종명 | 0% | 3.2 | bar: 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 화
3.3.2 | CVE-2021-45046 Log4J 취약점 공격 | 2022-02-21 | 2022-02-23 | 2 | 박종명 | 0% | 3.3.1 | bar: 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 화
3.3.3 | CVE-2021-3156 Baron-Samedit 권한 상승 공격 | 2022-02-21 | 2022-02-24 | 3 | 박종명 | 100% | bar: 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 목
3.4 | 관리자 PC 해킹 | 2022-02-14 | 2022-02-18 | 4 | 이영진 | 0% | 2.1.8 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화 to 6주 22.02.14~22.02.18 금
3.4.1 | Reverse TCP 악성코드 제작 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 1 | 이영진 | 100% | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화
3.4.2 | Window Defender 우회 시도 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 1 | 이영진 | 100% | 3.4.1 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화 to 6주 22.02.14~22.02.18 수
3.4.3 | 시스템 권한 상승 공격 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 1 | 이영진 | 0% | 3.4.2 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 수 to 6주 22.02.14~22.02.18 목
3.4.4 | AWS 접속 Key 탈취 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 1 | 이영진 | 0% | 3.4.2 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 수 to 6주 22.02.14~22.02.18 목
3.4.5 | 공격자 IP / MAC주소 우회 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 1 | 이영진 | 0% | 3.4.4 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 수 to 6주 22.02.14~22.02.18 금
3.5 | 클라우드 해킹 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 4 | 이영진 | 0% | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 수 to 6주 22.02.14~22.02.18 금
3.5.1 | 메타데이터 탈취 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 1 | 이영진 | 0% | 3.5 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 수 to 6주 22.02.14~22.02.18 금
3.5.2 | 관리자 AccessKey 탈취 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 1 | 이영진 | 0% | 3.5.1 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 수 to 6주 22.02.14~22.02.18 금
3.5.3 | S3 버킷 및 객체 조회, 삭제 | 2022-02-23 | 2022-02-24 | 1 | 이영진 | 0% | 3.5.2 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 수 to 6주 22.02.14~22.02.18 금
3.5.4 | EC2 조회 및 종료 | 2022-02-23 | 2022-02-25 | 2 | 이영진 | 0% | 3.5.2 | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 수 to 6주 22.02.14~22.02.18 금
3.6 | 모의해킹 보고서 작성 | 2022-02-14 | 2022-02-25 | 11 | 박종명, 이영진 | 20% | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화 to 6주 22.02.14~22.02.18 금; 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 금
4 | 침해대응 및 사고분석
4.1 | 침해대응 사전준비 | 2022-01-31 | 2022-02-11 | 11 |  | 100% | bar: 4주 22.01.31~22.02.04 월 to 5주 22.02.07~22.02.11 금
4.2.1 | 대응 시나리오 구상 | 2022-01-31 | 2022-02-09 | 9 | 염정현, 장지은 | 100% | bar: 4주 22.01.31~22.02.04 월 to 5주 22.02.07~22.02.11 수
4.2.2 | 침해대응 요구사항 작성 | 2022-02-03 | 2022-02-11 | 8 | 염정현, 장지은 | 100% | bar: 4주 22.01.31~22.02.04 목 to 5주 22.02.07~22.02.11 금
4.2 | 사전 데이터 수집 준비 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 1 | 염정현 | 0% | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화 to 6주 22.02.14~22.02.18 금
4.2.1 | Cloudtrail 로그 수집 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 1 | 염정현 | 100% | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화 to 6주 22.02.14~22.02.18 금
4.2.2 | Cloudwatch 로그 수집 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 1 | 염정현 | 100% | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화 to 6주 22.02.14~22.02.18 금
4.2.3 | VPC 로그 수집 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 1 | 염정현 | 100% | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화 to 6주 22.02.14~22.02.18 금
4.2.4 | window 휘발성 데이터수집 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 1 | 염정현 | 100% | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화 to 6주 22.02.14~22.02.18 금
4.2.5 | linux 휘발성 데이터 수집 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 1 | 염정현 | 100% | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화 to 6주 22.02.14~22.02.18 금
4.2.6 | window 비휘발성 데이터 수집 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 1 | 염정현 | 100% | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화 to 6주 22.02.14~22.02.18 금
4.2.7 | linux 비휘발성 데이터 수집 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 1 | 염정현 | 100% | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 화 to 6주 22.02.14~22.02.18 금
4.3 | 데이터 분석 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 1 | 염정현 | 0% | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 수 to 6주 22.02.14~22.02.18 금; 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 수
4.3.1 | Cloudtrail 로그 분석 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 1 | 염정현 | 100% | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 수 to 6주 22.02.14~22.02.18 금; 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 수
4.3.2 | Cloudwatch 로그 분석 | 2022-02-17 | 2022-02-18 | 1 | 염정현 | 70% | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 수 to 6주 22.02.14~22.02.18 금; 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 수
4.3.3 | VPC 로그 분석 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 1 | 염정현 | 70% | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 수 to 6주 22.02.14~22.02.18 금; 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 수
4.3.4 | window 휘발성 데이터 분석 | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 1 | 염정현 | 70% | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 수 to 6주 22.02.14~22.02.18 금; 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 수
4.3.5 | linux 휘발성 데이터 분석 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 1 | 염정현 | 70% | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 수 to 6주 22.02.14~22.02.18 금; 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 수
4.3.6 | window 비휘발성 데이터 분석 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 1 | 염정현 | 70% | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 수 to 6주 22.02.14~22.02.18 금; 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 수
4.3.7 | linux 비휘발성 데이터 분석 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 1 | 염정현 | 70% | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 수 to 6주 22.02.14~22.02.18 금; 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 수
4.4 | 사후조치 및 보안 설정 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 1 | 장지은 | 0%
4.4.1 | WAF 구축 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 1 | 장지은, 이예건 | 0% | bar: 7주 22.02.21~22.02.25 월
4.4.2 | Network Firewall 구축 | 2022-02-16 | 2022-02-17 | 1 | 장지은, 이예건 | 0% | bar: 7주 22.02.21~22.02.25 월
4.4.3 | AWS GuardDuty 구축 | 2022-02-18 | 2022-02-19 | 1 | 장지은, 이예건 | 0% | bar: 7주 22.02.21~22.02.25 월
4.4.4 | Client VPN 구축 | 2022-02-19 | 2022-02-20 | 1 | 장지은, 이예건 | 0% | bar: 7주 22.02.21~22.02.25 월
4.4.5 | AWS Inspector 구축 | 2022-02-20 | 2022-02-21 | 1 | 장지은, 이예건 | 0% | bar: 7주 22.02.21~22.02.25 월
4.4.6 | AWS Security Hub 구축 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 1 | 장지은, 이예건 | 0% | bar: 7주 22.02.21~22.02.25 월
4.4.7 | lambda를 활용한 보안 설정 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 1 | 염정현 | 0% | bar: 7주 22.02.21~22.02.25 목 to 7주 22.02.21~22.02.25 금
4.4.8 | WAF OWASP TOP 10 룰 설정 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2 | 장지은 | 0% | bar: 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 화
4.4.9 | WAF Log4J 탐지 룰 설정 | 2022-02-18 | 2022-02-21 | 3 | 장지은 | 0% | bar: 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 화
4.4.10 | NACL 불필요한 포트 차단 | 2022-02-16 | 2022-02-18 | 2 | 장지은 | 0% | bar: 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 화
4.4.11 | Log4J 버전 업데이트 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 1 | 장지은 | 0% | bar: 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 화
4.4.12 | RDS 정보 탈취 확인 시 모든 비밀번호 초기화 | 2022-02-21 | 2022-02-22 | 1 | 장지은 | 0% | bar: 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 화
4.4.13 | 조직 구성원의 보안 수준 향상 | 2022-02-23 | 2022-02-25 | 2 | 장지은 | 0% | bar: 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 화
4.4.14 | Mysql에서 AuroraDB로 변경 | 2022-02-23 | 2022-02-25 | 2 | 장지은 | 0% | bar: 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 화
4.4.15 | 암호키에 대한 안전한 관리 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 3 | 장지은 | 0% | bar: 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 화
4.4.16 | 인증서 관리 | 2022-02-22 | 2022-02-25 | 3 | 장지은 | 0% | bar: 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 화
4.5 | 침해사고대응 보고서 작성 | 2022-02-21 | 2022-02-23 | 2 |  | 0% | bar: 6주 22.02.14~22.02.18 수 to 6주 22.02.14~22.02.18 금; 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 금
5 | 발표 준비
5.1 | 중간 발표 준비 | 2022-02-21 | 2022-02-25 | 4 | 박종명 | 100%
5.1.1 | 발표용 PPT 작성 | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 3 | 박종명 | 100% | bar: 5주 22.02.07~22.02.11 월 to 5주 22.02.07~22.02.11 금
5.1.2 | 발표 연습 및 피드백 | 2022-02-10 | 2022-02-11 | 1 | 박종명 | 100% | bar: 5주 22.02.07~22.02.11 목 to 5주 22.02.07~22.02.11 금
5.2 | 최종 발표 준비 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | 3 | 박종명 | 0%
5.1.1 | 최종 보고서 작성 | 2022-02-21 | 2022-03-03 | 12 | 박종명 | 0% | bar: 7주 22.02.21~22.02.25 월 to 7주 22.02.21~22.02.25 금; 8주 22.02.28~03.03 월 to 8주 22.02.28~03.03 목
5.1.2 | 발표용 PPT 작성 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | 3 | 박종명 | 0% | bar: 8주 22.02.28~03.03 월 to 8주 22.02.28~03.03 목
5.1.3 | 발표 연습 및 피드백 | 2022-02-28 | 2022-03-03 | 3 | 박종명 | 0% | bar: 8주 22.02.28~03.03 월 to 8주 22.02.28~03.03 목