## 갠트 차트 템플릿
최종 프로젝트
프로젝트 이름 |  | 굿바이 타바코 | [5 empty] | 조명 | [6 empty] | 디스코더
프로젝트 관리자 |  | 설명재 | [5 empty] | 날짜 | [6 empty] | 2022-03-12
번호 | 제목 | 시작일 | 마감일 | 기간 |  | 작업 완료 비율 |  | 3월 | [19 empty] | 4월
[5 empty] | 담당자 |  | 선행 작업 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 29 | 30 | 31 | 1 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 26 | 27 | 28 | 29
[8 empty] | 금 | 토 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 화 | 수 | 목 | 금
[9 empty] | 멘토링 | [38 empty] | 프로젝트 발표일
1 | 자료조사 및 사전 준비
1.1 | 프로젝트 기획 및 자료조사 | 2022-03-04 | 2022-03-05 22:00 |  | - |  |  | 수: 대 선; 토: 멘토링; 토: 프로젝트 중간발표; 토: 멘토링; 토: 멘토링; 토: 멘토링; 토: 멘토링; 토: 멘토링
1.2 | 요구사항 명세서 작성 | 2022-03-08 22:00 | 2022-03-08 22:00 |  | - | bar: 화
1.3 | WBS 작성 및 역할분담 | 2022-03-08 22:00 | 2022-03-12 22:00 |  | - | bar: 화; 목 to 금
1.4 | 스토리보드 작성 | 2022-03-08 22:00 | 2022-03-12 22:00 |  | 김민기 | bar: 화; 목 to 금
1.4 | API 정의서 작성 | 2022-03-08 22:00 | 2022-03-12 22:00 |  | 황정민 | bar: 화; 목 to 금
1.3 | 테이블 정의 및 ERD 작성 | 2022-03-08 22:00 | 2022-03-12 22:00 |  | 설명재 | bar: 화; 목 to 금
1.4 | 개발환경 구성 및 AWS 구성 | 2022-03-08 22:00 | 2022-03-12 22:00 |  | 장수민 | bar: 화; 목 to 금
2 | 클라우드 인프라 구축
2.1 | 클라우드 기본 인프라 구축
2.1.1 | VPC 구축 |  |  |  | 장수민
2.1.2 | 서브넷 구축 |  |  |  | 장수민
2.1.3 | IGW 설정 |  |  |  | 장수민
2.1.4 | NAT 설정 |  |  |  | 장수민
2.1.5 | 라우팅 설정 |  |  |  | 장수민
2.1.6 | 보안 그룹(or NACL) 설정 |  |  |  | 장수민
2.1.7 | EC2 생성 |  |  |  | 장수민
2.1.9 | Amazon S3 Storage 설정 |  |  |  | 장수민
2.1.10 | RDS 생성 |  |  |  | 장수민
| Jenkins 서버 구축 |  |  |  | 장수민
2.2 | 프론트 CI / CD 환경 구축
2.2.1 | 파이프라인 생성 |  |  |  | 장수민
2.2.2 | Github 프로젝트 등록 |  |  |  | 장수민
2.2.3 | 자동 빌드 / 배포 설정 |  |  |  | 장수민
| CI / CD 테스트 |  |  |  | 장수민
2.4 | 백엔드 CI / CD 환경 구축
2.4.1 | 파이프라인 생성 |  |  |  | 장수민
| Github 프로젝트 등록 |  |  |  | 장수민
2.4.2 | 자동 빌드 / 배포 설정 |  |  |  | 장수민
2.4.3 | CI / CD 테스트 |  |  |  | 장수민
2.5 | 안드로이드 앱 CI / CD 환경 구축
2.5.1 | 파이프라인 생성 |  |  |  | 장수민
2.5.2 | Github 프로젝트 등록 |  |  |  | 장수민
2.5.3 | 자동 빌드 / 배포 설정 |  |  |  | 장수민
2.5.4 | CI / CD 테스트 |  |  |  | 장수민
3 | 안드로이드 앱 개발
3.1 | 로그인
3.1.1 | 로그인 페이지 Layout 구현 |  |  |  | 김민기
3.1.2 | OAuth 로그인 기능 구현 |  |  |  | 김민기
3.2 | 회원가입
3.2.1 | 회원가입 페이지 Layout 구현 |  |  |  | 김민기
3.2.2 | 사진 업로드 기능 구현 |  |  |  | 김민기
3.2.3 | 입력된 회원정보 전송 |  |  |  | 김민기
3.3 | 메인페이지
3.3.1 | 메인페이지 Layout 구현 |  |  |  | 김민기
3.3.2 | 유저 정보 조회 및 표시 |  |  |  | 김민기
3.3.3 | 챌린지 정보 조회 및 표시 |  |  |  | 김민기
3.3.4 | 흡연 체크 기능 구현 |  |  |  | 김민기
3.3.5 | 메뉴바(Navigator) 구현 |  |  |  | 김민기
3.3.6 | 초대, 알림 정보 표시 |  |  |  | 김민기
3.4 | 알림
3.4.1 | 알림 페이지 Layout 구현 |  |  |  | 김민기
3.4.2 | 커스텀 챌린지 초대 수락 / 거절 |  |  |  | 김민기
3.4.3 | 알림 메세지 확인 |  |  |  | 김민기
3.5 | 내정보
3.5.1 | 내 정보 페이지 Layout 구현 |  |  |  | 김민기
3.5.2 | 내 정보 수정 페이지 Layout 및 기능 구현 |  |  |  | 김민기
3.5.3 | 뱃지 북 Layout 및 뱃지 데이터 조회 |  |  |  | 김민기
3.6 | 챌린지
3.6.1 | 챌린지 메인 페이지 Layout 구현 |  |  |  | 김민기
3.6.2 | 공식 챌린지 목록 Layout 구현 |  |  |  | 김민기
3.6.3 | 공식 챌린지 카테고리 필터링 구현 |  |  |  | 김민기
3.6.4 | 공식 챌린지 상세 페이지 Layout 구현 |  |  |  | 김민기
3.6.5 | 참여중인 공식 챌린지 상세 화면 Layout 구현 |  |  |  | 김민기
3.6.6 | 커스텀 챌린지 목록화면 Layout 구현 |  |  |  | 김민기
3.6.7 | 커스텀 챌린지 상세페이지 Layout 구현 |  |  |  | 김민기
3.6.8 | 챌린지 참가자 데이터 비교/통계 기능 구현 |  |  |  | 김민기
3.6.9 | 커스텀 챌린지 초대 기능 구현 |  |  |  | 김민기
3.6.10 | 채팅방 Layout 및 채팅 기능 구현 |  |  |  | 김민기
3.7 | 커뮤니티
3.7.1 | 커뮤니티 메인화면 layout 구현 |  |  |  | 김민기
3.7.2 | 커뮤니티 카테고리 필터링 |  |  |  | 김민기
3.7.3 | 게시글 검색 기능 구현 |  |  |  | 김민기
3.7.4 | 게시글 작성 페이지 Layout 및 기능 구현 |  |  |  | 김민기
3.7.5 | 게시글 상세화면 Layout 및 기능 구현 |  |  |  | 김민기
3.7.6 | 댓글 기능 구현(작성,수정,삭제) |  |  |  | 김민기
3.7.7 | 추천 기능 구현 |  |  |  | 김민기
3.7.8 | 게시글 수정화면 Layout 및 기능 구현 |  |  |  | 김민기
3.7.9 | 게시글 삭제 기능 구현 |  |  |  | 김민기
3.8 | 흡연통계
3.8.1 | 흡연통계 Layout 구현 |  |  |  | 김민기
3.8.2 | 유저의 흡연/금연 정보를 조합하여 새로운 데이터 표시 |  |  |  | 김민기
4 | 백엔드 개발
4.1 | 유저
4.1.1 | 로그인 구현 |  |  |  | 황정민
4.1.2 | 회원가입 구현 |  |  |  | 황정민
4.1.3 | 흡연 카운트 구현 |  |  |  | 황정민
4.1.4 | 흡연 통계 구현 |  |  |  | 황정민
4.1.5 | 유저 정보 조회 |  |  |  | 황정민
4.1.6 | 유저 정보 수정 |  |  |  | 황정민
4.1.7 | 맞춤형 정보 |  |  |  | 황정민
4.1.8 | 포인트 획득 |  |  |  | 황정민
4.1.9 | 알림 기능 |  |  |  | 황정민
4.1.10 | 랭크 |  |  |  | 황정민
4.1.11 | 뱃지 |  |  |  | 황정민
4.2 | 챌린지
4.2.1 | 공식 챌린지 생성 |  |  |  | 황정민
4.2.2 | 공식 챌린지 수정 |  |  |  | 황정민
4.2.3 | 공식 챌린지 삭제 |  |  |  | 황정민
4.2.4 | 공식 챌린지 참가 |  |  |  | 황정민
4.2.5 | 공식 챌린지 인증 |  |  |  | 황정민
4.2.6 | 커스텀 챌린지 생성 |  |  |  | 황정민
4.2.7 | 커스텀 챌린지 초대 |  |  |  | 황정민
4.2.8 | 커스텀 챌린지 참가
4.2.9 | 커스텀 챌린지 채팅 |  |  |  | 황정민
4.3 | 커뮤니티
4.3.1 | 게시글 작성 |  |  |  | 황정민
4.3.2 | 게시글 수정 |  |  |  | 황정민
4.3.3 | 게시글 삭제 |  |  |  | 황정민
4.3.4 | 게시글 검색 |  |  |  | 황정민
4.3.5 | 댓글 작성 |  |  |  | 황정민
4.3.6 | 댓글 수정 |  |  |  | 황정민
4.3.7 | 좋아요 |  |  |  | 황정민
5 | 관리자 웹 개발
5.1 | 중간 발표 준비
5.1.1 | 발표용 PPT 작성 |  |  |  | -
5.1.2 | 발표 연습 및 피드백 |  |  |  | -
5.2 | 최종 발표 준비
5.1.1 | 최종 보고서 작성 |  |  |  | -
5.1.2 | 발표용 PPT 작성 |  |  |  | -
5.1.3 | 발표 연습 및 피드백 |  |  |  | -
5 | 발표 준비
5.1 | 중간 발표 준비
5.1.1 | 발표용 PPT 작성 |  |  |  | -
5.1.2 | 발표 연습 및 피드백 |  |  |  | -
5.2 | 최종 발표 준비
5.1.1 | 최종 보고서 작성 |  |  |  | -
5.1.2 | 발표용 PPT 작성 |  |  |  | -
5.1.3 | 발표 연습 및 피드백 |  |  |  | -