## 시트1
R1 | 디스코더조 요구사항 정의서
시스템명 | 금연 어플리케이션
단계명 | 기획 |  |  | 작성일자 | 2022.03.17 | Version | 0.3
요구사항 ID | 요구사항명 | 구분 | 요구사항 설명 | 우선순위 (1 - 5) | 제약사항 | 해결방안 | 담당자 | 진행 상황 | WBS ID | 비고
GBT-USER-001 | OAuth 로그인 | 로그인 | Google 계정 연동 | 1 | OAuth대한 학습 필요 |  | 설명재,김민기 |  | 3.1, 4.1.1
GBT-USER-002 | 프로필 정보 입력 | 회원가입 | [이름],[성별],[생년월일],[평균 흡연량],[흡연기간],[담배가격],[목표],[프로필 이미지],[동기부여 이미지] 입력 | 1 |  |  | 황정민,김민기 | 50% | 3.2, 4.1.5
GBT-USER-003 | OAuth 회원가입 | 회원가입 | Google계정으로 인증 | 1 | OAuth대한 학습 필요 |  | 설명재 |  | 4.1.2
GBT-USER-004 | 흡연 카운트 | 메인페이지 | 사용자 DB에 흡연 숫자가 +1씩 카운트 | 1 |  |  | 황정민,김민기 | 50% | 3.3.4, 4.1.8
GBT-USER-005 | 동기부여 이미지 조회(팝업) | 메인페이지 | 흡연 카운트할 때마다 동기부여 이미지 팝업 | 1 |  |  | 황정민,김민기 | 50% | 3.3.4, 4.1.8
GBT-USER-006 | 맞춤형 정보 조회 | 메인페이지 | 사용자의 흡연 데이터를 토대로 성별/나이대 별 맞춤 정보로 변환하여 조회 | 1 |  |  | 황정민,김민기 | 60% | 3.3.2, 4.1.6
GBT-USER-007 | 현재 진행 챌린지 조회 | 메인페이지 | 현재 사용자가 소속된 챌린지를 조회 | 2 |  |  | 황정민,김민기 |  | 3.3.3, 4.1.6
GBT-USER-008 | 사용자 정보 조회 | 메인페이지 | 포인트, 랭크, 챌린지 성공 횟수 | 1 |  |  | 황정민,김민기 | 60% | 3.3.2, 4.1.6
GBT-USER-009 | 사용자 목표 조회 | 메인페이지 | 개인 목표 달성 상황 조회 | 1
GBT-USER-010 | 알림 버튼 | 메인페이지 | 커스텀 챌린지 초대 알림 | 3 |  |  | 황정민,김민기 |  | 3.6.7, 4.3.5
GBT-USER-011 | 사용자 정보 조회 | 내정보 | 뱃지, 포인트, 랭크, 챌린지 성공 횟수, 개인 목표 달성 일수 조회 | 1 |  |  | 설명재,황정민 | 50% | 3.4, 4.1.6
GBT-USER-012 | 프로필 정보 수정 | 내정보 | 기존 프로필 정보를 수정/갱신 | 1 |  |  | 설명재,황정민 | 50% | 3.4, 4.1.7
GBT-USER-013 | 챌린지 정보 조회 | 내정보 | 현재 진행중인 챌린지 / 이전에 참여했던 챌린지 정보를 조회 | 2 |  |  | 설명재,황정민 | 50% | 3.4, 4.1.6
GBT-USER-014 | 뱃지 기능 | 내정보 | 특정 조건 만족 시, 사용자에게 뱃지 부여 | 5 |  |  | - |  | -
GBT-USER-015 | 랭크 | 내정보 | 획득한 포인트를 바탕으로 랭크 부여 | 5 |  |  | - |  | -
GBT-USER-016 | 흡연 통계 조회 | 흡연통계 | 사용자의 흡연 정보를 토대로 긍정적/부정적 예측 데이터로 전환하여 조회 | 1 |  |  | 설명재,황정민 | 20% | 3.4.6, 4.1.9
GBT-USER-017 | 챌린지 목록 조회 | 챌린지 | 참가 가능한 챌린지 목록 조회 / 도전중인 챌린지 목록 조회 | 2 |  |  | 황정민,김민기 | 20% | 3.5.2, 4.2.2
GBT-USER-018 | 챌린지 목록 필터링 | 챌린지 | 시간순, 인기순 등 챌린지 목록 필터링 | 2
GBT-USER-019 | 챌린지 참가 | 챌린지 | 해당 챌린지 참가자 목록에 사용자를 추가 | 2 |  |  | 황정민,김민기 | 20% | 3.5.4, 4.2.6
GBT-USER-020 | 인증 | 챌린지 | 사진 업로드형식 / 일기형식으로, 인증 완료시 참가자 정보 갱신 | 2 |  |  | 황정민,김민기 | 20% | 3.5.6, 4.2.5
GBT-USER-021 | 챌린지 달성도 조회 | 챌린지 | 사용자가 참가중인 챌린지의 진행 상황 조회 | 2
GBT-USER-022 | 챌린지 참가자 달성도 조회 | 챌린지 | 참가중인 챌린지의 다른 참가자들의 진행 상황 조회 | 2
GBT-USER-023 | 포인트 획득 | 챌린지 | 챌린지 성공시, 포인트 획득 | 5 |  |  | - |  | -
GBT-USER-024 | 커스텀 챌린지 목록 조회 | 커스텀 챌린지 | 참여/완료한 커스텀 챌린지 목록을 조회 | 3 |  |  | 황정민,김민기 |  | 3.6.1, 4.3.3
GBT-USER-025 | 커스텀 챌린지 생성 | 커스텀 챌린지 | [챌린지 제목],[기간],[인증 방법],[인증 빈도],[챌린지 설명],[최대인원],[대표이미지] 입력 | 3 |  |  | 황정민,김민기 |  | 3.6.2, 4.3.2
GBT-USER-026 | 커스텀 챌린지 삭제 | 커스텀 챌린지 | 생성한 커스텀 챌린지 삭제 | 3 |  |  | 황정민 |  | 4.3.9
GBT-USER-027 | 초대 | 커스텀 챌린지 | 사용자 ID를 조회하여 해당 챌린지에 초대 | 3 |  |  | 황정민,김민기 |  | 3.6.4, 4.3.5
GBT-USER-028 | 참자가 정보 조회 | 커스텀 챌린지 | 커스텀 챌린지에 참가중인 사용자 정보 조회 | 3 |  |  | 황정민,김민기 |  | 3.6.3, 4.3.7
GBT-USER-029 | 커스텀 챌린지 참가자 커뮤니티 | 커스텀 챌린지 | 커스텀 챌린지에 참가자간 코멘트 기능 | 3 |  |  | 황정민,김민기 |  | 3.6.5, 4.3.8 | 22.03.22 채팅 기능 대체
GBT-USER-030 | 참가자 달성도 | 커스텀 챌린지 | 챌린지 참여중인 사용자 흡연 데이터를 조회하여 해당 챌린지 목표와 비교한 데이터를 렌더링 | 3 |  |  | 황정민,김민기 |  | 3.6.3, 4.3.7
GBT-USER-031 | 채팅 | 커스텀 챌린지 | 해당 챌린지 참가자간의 채팅공간 형성 |  |  |  | 황정민,김민기 |  | 3.5.12, 4.2.16 | 22.03.22 GBT-USER-029로 대체
GBT-USER-032 | 게시글 목록 | 커뮤니티 | 카테고리별 게시글 목록 조회, [제목],[작성자],[작성일자],[댓글수],[추천수],[사진] | 4 |  |  | 황정민,김민기 |  | 3.7.1, 4.4.3
GBT-USER-033 | 게시글 검색 | 커뮤니티 | 키워드로 게시글 검색 | 4 |  |  | 황정민,김민기 |  | 3.7.3, 4.4.6
GBT-USER-034 | 게시글 작성 | 커뮤니티 | [게시글 제목],[내용],[이미지],[카테고리] 입력 | 4 |  |  | 황정민,김민기 |  | 3.7.4, 4.4.2
GBT-USER-035 | 게시글 수정 | 커뮤니티 | 해당 게시글 정보 수정 | 4 |  |  | 황정민,김민기 |  | 3.7.8, 4.4.4
GBT-USER-036 | 게시글 삭제 | 커뮤니티 | 본인이 작성한 게시글 삭제 | 4 |  |  | 황정민,김민기 |  | 3.7.9, 4.4.5
GBT-USER-037 | 게시글 조회 | 커뮤니티 | 작성된 게시글 조회 | 4 |  |  | 황정민, 김민기 |  | 3.7.5, 4.4.3 | 22.03.17 누락된 기능 추가
GBT-USER-038 | 댓글 목록 조회 |  | 게시글에 작성된 댓글 목록 조회,[댓글내용],[작성자],[프로필이미지],[작성일자] | 4
GBT-USER-039 | 댓글 작성 | 커뮤니티 | 댓글 작성 | 4 |  |  | 황정민,김민기 |  | 3.7.6, 4.4.9
GBT-USER-040 | 댓글 수정 | 커뮤니티 | 댓글 수정 | 4 |  |  | 황정민, 김민기 |  | 3.7.6, 4.4.10
GBT-USER-041 | 댓글 삭제 | 커뮤니티 | 댓글 삭제 | 4 |  |  | 황정민, 김민기 |  | 3.7.6, 4.4.11
GBT-USER-042 | 포인트 획득 | 커뮤니티 | 게시글 작성시, 포인트 획득 | 4 |  |  | 황정민 |  | 4.3.7
GBT-USER-043 | 좋아요 | 커뮤니티 | 해당 게시물의 좋아요 카운트 | 4 |  |  | 황정민,김민기 |  | 3.7.7, 4.4.13
GBT-ADMIN-001 | 로그인 | 로그인 | 아이디, 비밀번호로 관리자 인증 | 4 |  |  | 설명재 |  | 5.1.1
GBT-ADMIN-002 | 관리자 계정 추가 | 계정관리 | 관리자 계정 추가 | 5 |  |  | 설명재 |  | 5.1.2, 5.2.1
GBT-ADMIN-003 | 관리자 계정 삭제 | 계정관리 | 관리자 계정 삭제 | 5 |  |  | 설명재 |  | 5.2.2
GBT-ADMIN-004 | 챌린지 조회 | 챌린지 | 현재 활성화 된 챌린지 목록 조회 | 2 |  |  | 설명재 |  | 5.1.3, 5.2.6
GBT-ADMIN-005 | 챌린지 생성 | 챌린지 | [챌린지 제목],[기간],[인증 방법],[인증 빈도],[챌린지 설명],[최대인원],[대표이미지] 입력 | 2 |  |  | 설명재 |  | 5.1.4, 5.2.3
GBT-ADMIN-006 | 챌린지 수정 | 챌린지 | 해당 챌린지 정보 수정(챌린지 생성과 같은 창이 뜨면서 그곳에서 수정) | 2 |  |  | 설명재 |  | 5.1.5, 5.2.4
GBT-ADMIN-007 | 챌린지 삭제 | 챌린지 | 해당 챌린지 삭제 | 2 |  |  | 설명재 |  | 5.2.5
GBT-ADMIN-008 | 게시글 조회 | 커뮤니티 | 해당 카테고리의 모든 게시글 목록 조회 | 4 |  |  | 설명재 |  | 5.1.7, 5.2.7
GBT-ADMIN-009 | 게시글 작성 | 커뮤니티 | [게시글 제목],[내용],[이미지],[카테고리] 입력 | 4 |  |  | 설명재 |  | 5.1.8, 5.2.8
GBT-ADMIN-010 | 게시글 수정 | 커뮤니티 | 해당 게시글 정보 수정 | 4 |  |  | 설명재 |  | 5.1.10, 5.2.9
GBT-ADMIN-011 | 게시글 삭제 | 커뮤니티 | 해당 게시글 삭제 | 4 |  |  | 설명재 |  | 5.2.10
GBT-ADMIN-012 | 게시글 검색 | 커뮤니티 | 키워드로 게시글 검색 | 4 |  |  | 설명재 |  | 5.2.11