## 갠트 차트 템플릿
최종 프로젝트
프로젝트 이름 |  | 굿바이 타바코 | [5 empty] | 조명 | [6 empty] | 디스코더
프로젝트 관리자 |  | 장수민 | [5 empty] | 날짜 | [6 empty] | 2022-03-29 22:00
번호 | 제목 | 시작일 | 마감일 | 기간 |  | 작업 완료 비율 |  | 3월 | [19 empty] | 4월
[5 empty] | 담당자 |  | 선행 작업 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 27 | 28 | 29
[8 empty] | 금 | 토 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 화 | 수 | 목 | 금
[9 empty] | 멘토링 | [38 empty] | 프로젝트 발표일
1 | 자료조사 및 사전 준비
1.1 | 프로젝트 기획 및 자료조사 | 2022-03-04 | 2022-03-08 22:00 | 1 | - | 100% |  | 수: 대 선; 토: 멘토링; 토: 프로젝트 중간발표; 토: 멘토링; 토: 멘토링; 토: 멘토링; 토: 멘토링; 토: 멘토링
1.2 | 요구사항 명세서 작성 | 2022-03-08 22:00 | 2022-03-08 22:00 | 1 | - | 100% | bar: 화
1.3 | WBS 작성 및 역할분담 | 2022-03-08 22:00 | 2022-03-12 22:00 | 3 | - | 100% | bar: 화; 목 to 금
1.4 | 스토리보드 작성 | 2022-03-08 22:00 | 2022-03-12 22:00 | 3 | 김민기 | 100% | bar: 화; 목 to 금
1.4 | API 정의서 작성 | 2022-03-08 22:00 | 2022-03-12 22:00 | 3 | 황정민 | 100% | bar: 화; 목 to 금
1.3 | 테이블 정의 및 ERD 작성 | 2022-03-08 22:00 | 2022-03-12 22:00 | 3 | 설명재 | 100% | bar: 화; 목 to 금
1.4 | 개발환경 구성 및 AWS 구성 | 2022-03-08 22:00 | 2022-03-12 22:00 | 3 | 장수민 | 100% | bar: 화; 목 to 금
2 | 클라우드 인프라 구축
2.1 | 클라우드 기본 인프라 구축
2.1.1 | VPC 구축 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2 | 장수민 | 100% | bar: 금
2.1.2 | 서브넷 구축 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2 | 장수민 | 100% | bar: 금
2.1.3 | IGW 설정 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2 | 장수민 | 100% | bar: 금
2.1.4 | NAT 설정 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2 | 장수민 | 100% | bar: 금
2.1.5 | 라우팅 설정 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2 | 장수민 | 100% | bar: 금
2.1.6 | 보안 그룹(or NACL) 설정 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2 | 장수민 | 100% | bar: 금
2.1.7 | EC2 생성 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2 | 장수민 | 100% | bar: 금
2.1.8 | Amazon S3 Storage 설정 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2 | 장수민 | 100% | bar: 금
2.1.9 | RDS 생성 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2 | 장수민 | 100% | bar: 금
2.1.10 | Jenkins 서버 구축 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2 | 장수민 | 100% | bar: 금
2.2 | 프론트 CI / CD 환경 구축
2.2.1 | 파이프라인 생성 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2 | 장수민 | 100% | bar: 금
2.2.2 | Github 프로젝트 등록 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2 | 장수민 | 100% | bar: 금
2.2.3 | 자동 빌드 / 배포 설정 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2 | 장수민 | 100% | bar: 금
2.2.4 | CI / CD 테스트 | 2022-03-11 | 2022-03-12 | 2 | 장수민 | 100% | bar: 금
2.3 | 백엔드 CI / CD 환경 구축
2.3.1 | 파이프라인 생성 | 2022-03-15 22:00 | 2022-03-16 22:00 | 2 | 장수민 | 100% | bar: 화 to 수
2.3.2 | Github 프로젝트 등록 | 2022-03-15 22:00 | 2022-03-16 22:00 | 2 | 장수민 | 100% | bar: 화 to 수
2.3.3 | Elastic Beanstalk 생성 | 2022-03-15 22:00 | 2022-03-16 22:00 | 2 | 장수민 | 100% | bar: 화 to 수
2.3.4 | 자동 빌드 / 배포 설정 | 2022-03-15 22:00 | 2022-03-16 22:00 | 2 | 장수민 | 100% | bar: 화 to 수
2.3.5 | CI / CD 테스트 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 2 | 장수민 | 100% | bar: 목 to 금
2.4 | 클라우드 인프라 재구축(22.3.22추가)
2.4.1 | DevOps VPC 구축 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 1 | 장수민 | 100% | bar: 화
2.4.2 | API Server VPC 구축 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 1 | 장수민 | 100% | bar: 화
2.4.3 | VPC 피어링 설정 | 2022-03-22 | 2022-03-22 | 1 | 장수민 | 100% | bar: 화
2.4.4 | 프론트 CI / CD 환경 재구축 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 1 | 장수민 | 100% | bar: 수
2.4.5 | 백엔드 CI / CD 환경 재구축 | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 1 | 장수민 | 100% | bar: 수
2.4.6 | Proxy 설정 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2 | 장수민 | 100% | bar: 목 to 금
2.4.7 | 배포 테스트 | 2022-03-25 | 2022-03-26 | 2 | 장수민 | 100% | bar: 금
2.5 | 안드로이드 앱 CI / CD 환경 구축
2.5.1 | 파이프라인 생성 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 5 | 장수민 | 100% | bar: 화
2.5.2 | Github 프로젝트 등록 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 5 | 장수민 | 100% | bar: 화
2.5.3 | 자동 빌드 / 배포 설정 | 2022-03-30 | 2022-04-01 | 5 | 장수민 | 100% | bar: 수 to 금
2.5.4 | CI / CD 테스트 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 2 | 장수민 | 100% | bar: 금
3 | 안드로이드 앱 개발
3.1 | 로그인
3.1.1 | 로그인 페이지 Layout 구현 | 2022-03-15 05:00 | 2022-03-16 22:00 | 2 | 김민기 | 100% | bar: 금; 화; 목 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 목
3.1.2 | OAuth 로그인 기능 구현 | 2022-03-29 04:00 | 2022-04-02 04:00 | 5 | 김민기 | 0% | 4.1.1 | bar: 금; 화; 목 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 목
3.2 | 회원가입
3.2.1 | 회원가입 페이지 Layout 구현 | 2022-03-17 22:00 | 2022-03-18 22:00 | 2 | 김민기 | 100% | bar: 목 to 금
3.2.2 | 사진 업로드 기능 구현 | 2022-03-22 22:00 | 2022-03-23 22:00 | 2 | 김민기 | 50% | 4.1.5 | bar: 화 to 수
3.2.3 | 입력된 회원정보 전송 | 2022-03-22 22:00 | 2022-03-23 22:00 | 2 | 김민기 | 50% | 4.1.5 | bar: 화 to 수
3.3 | 메인페이지
3.3.1 | 메인페이지 Layout 구현 | 2022-03-24 22:00 | 2022-03-31 22:00 | 3 | 김민기 | 60% | bar: 목 to 금; 화 to 목
3.3.2 | 유저 정보 조회 및 표시 | 2022-03-25 22:00 | 2022-03-31 22:00 | 2 | 김민기 | 60% | 4.1.6 | bar: 금; 화 to 목
3.3.3 | 챌린지 정보 조회 및 표시 | 2022-03-24 22:00 | 2022-03-26 22:00 | 2 | 김민기 | 0% | 4.2.1 | bar: 금; 화; 목 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 목
3.3.4 | 흡연 체크 기능 구현 | 2022-03-25 22:00 | 2022-03-31 22:00 | 2 | 김민기 | 60% | 4.1.8 | bar: 금; 화 to 목
3.3.5 | 메뉴바(Navigator) 구현 | 2022-03-25 22:00 | 2022-03-31 22:00 | 2 | 김민기 | 60% | bar: 금; 화 to 목
3.3.6 | 초대, 알림 정보 표시 | 2022-03-24 22:00 | 2022-03-26 22:00 | 2 | 김민기 | 0% | bar: 금; 화; 목 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 목
3.3.7 | 통합 빌드 테스트 | 2022-04-01 22:00 | 2022-04-05 22:00 | 2 | 김민기 | 0% | bar: 금; 화
3.4 | 내정보
3.4.1 | 내 정보 페이지 Layout 구현 | 2022-03-29 | 2022-03-30 | 2 | 설명재 | 50% | bar: 화 to 수
3.4.2 | 내 정보 수정 페이지 Layout 및 기능 구현 | 2022-03-30 | 2022-03-31 | 2 | 설명재 | 50% | 4.1.7 | bar: 수 to 목
3.4.3 | 챌린지 참여 기록 | 2022-03-31 | 2022-04-02 | 3 | 김민기 | 0% | 4.2.1 | bar: 금; 화; 목 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 목
3.4.4 | 유저 정보 조회 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 1 | 설명재 | 50% | 4.1.7 | bar: 목
3.4.5 | 뱃지 북 Layout 및 뱃지 데이터 조회 | - | - |  | 김민기 | - | bar: 금; 화; 목 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 목
3.4.6 | 흡연통계 Layout 구현 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1 | 설명재 | 0% | 4.1.9
3.4.7 | 유저의 흡연/금연 정보를 조합하여 새로운 데이터 표시 | 2022-04-22 22:00 | 2022-04-23 22:00 | 2 | 김민기 | 0% | 4.1.6 | bar: 금; 화; 목 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 목
3.4.8 | 통합 빌드 테스트 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1 | 설명재 | 0% | 4.1.6 | bar: 금
3.5 | 챌린지
3.5.1 | 챌린지 메인 페이지 Layout 구현 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 1 | 김민기 | 50% | bar: 화
3.5.2 | 공식 챌린지 목록 Layout 구현 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 1 | 김민기 | 50% | 4.2.2 | bar: 화
3.5.3 | 공식 챌린지 카테고리 필터링 구현 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 1 | 김민기 | 50% | 4.2.2 | bar: 수
3.5.4 | 공식 챌린지 상세 페이지 Layout 구현 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 1 | 김민기 | 50% | 4.2.3 | bar: 수
3.5.5 | 참여중인 공식 챌린지 상세 화면 Layout 구현 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 | 김민기 | 50% | 4.2.4 | bar: 목
3.5.6 | 참여중인 공식 챌린지 인증페이지 구현 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 1 | 김민기 | 50% | 4.2.5 | bar: 금
3.5.7 | 통합 빌드 테스트 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 1 | 김민기 | 50% | 4.2.5 | bar: 금
3.6 | 커스텀 챌린지
3.6.1 | 커스텀 챌린지 목록화면 Layout 구현 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 1 | 김민기 | 50% | 4.2.9 | bar: 화
3.6.2 | 커스텀 챌린지 생성페이지 Layout 구현 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 1 | 김민기 | 50% | 4.2.8 | bar: 화
3.6.3 | 챌린지 참가자 데이터 비교/통계 기능 구현 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 1 | 김민기 | 50% | 4.2.13 | bar: 화 to 수
3.6.4 | 커스텀 챌린지 초대 기능 구현 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 1 | 김민기 | 50% | 4.2.11 | bar: 수 to 목
3.6.5 | 채팅방 Layout 및 채팅 기능 구현 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 1 | 김민기 | 50% | 4.2.14 | bar: 목
3.6.6 | 알림 페이지 Layout 구현 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 1 | 김민기 | 0% | bar: 목
3.6.7 | 커스텀 챌린지 초대 수락 / 거절 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 | 김민기 | 0% | 4.2.11 | bar: 금
3.6.8 | 알림 메세지 확인 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 | 김민기 | 0% | bar: 금
3.6.9 | 통합빌드 테스트 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 | 김민기 | 0% | 4.2.14 | bar: 금
3.7 | 커뮤니티
3.7.1 | 커뮤니티 메인화면 layout 구현 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 1 | 설명재 | 50% | 4.3.3
3.7.2 | 커뮤니티 카테고리 필터링 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 1 | 설명재 | 50%
3.7.3 | 게시글 검색 기능 구현 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 1 | 설명재 | 50% | 4.3.6
3.7.4 | 게시글 작성 페이지 Layout 및 기능 구현 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 1 | 설명재 | 25% | 4.3.2
3.7.5 | 게시글 상세화면 Layout 및 기능 구현 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 1 | 설명재 | 25% | 4.3.14
3.7.6 | 댓글 기능 구현(작성,수정,삭제) | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 1 | 설명재 | 25% | 4.3.9
3.7.7 | 추천 기능 구현 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 1 | 설명재 | 0% | 4.3.13
3.7.8 | 게시글 수정화면 Layout 및 기능 구현 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 | 설명재 | 0% | 4.3.4
3.7.9 | 게시글 삭제 기능 구현 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 | 설명재 | 0% | 4.3.5
3.7.10 | 통합 빌드 테스트 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 | 설명재 | 0% | 4.3.5
3.7.11 | 최종 산출물 정비 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 | 설명재 | 0%
4 | 백엔드 개발
4.1 | 유저
4.1.1 | OAuth 로그인 구현 | 2022-03-15 22:00 | 2022-03-19 22:00 | 5 | 설명재 | 0% | bar: 금; 화; 목 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 목
4.1.2 | OAuth 회원가입 구현 | 2022-03-22 22:00 | 2022-03-26 22:00 | 5 | 설명재 | 0% | bar: 금; 화; 목 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 목
4.1.3 | 유저 엔티티 구현 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 1 | 황정민 | 75% | bar: 목
4.1.4 | 흡연 정보 엔티티 구현 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 1 | 황정민 | 75% | bar: 목
4.1.5 | 유저 생성 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 1 | 황정민 | 75% | bar: 목
4.1.6 | 유저 정보 조회 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 1 | 황정민 | 75% | bar: 목
4.1.7 | 유저 정보 수정 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 1 | 황정민 | 50% | bar: 목
4.1.8 | 흡연 카운트 구현 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 1 | 황정민 | 50% | bar: 금
4.1.9 | 흡연 통계 구현 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 2 | 황정민 | 50% | bar: 금; 화 to 수
4.1.10 | 통합 빌드 테스트 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 2 | 황정민 | 50% | bar: 목 to 금
4.1.11 | 포인트 획득 | - | - |  | 황정민 | 0% | bar: 금; 화; 목 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 목
4.1.12 | 랭크 | - | - |  | 황정민 | 0% | bar: 금; 화; 목 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 목
4.1.13 | 뱃지 | - | - |  | 황정민 | 0% | bar: 금; 화; 목 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 목
4.2 | 챌린지
4.2.1 | 공식 챌린지 엔티티 구현 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 1 | 황정민 | 50% | bar: 화
4.2.2 | 공식 챌린지 목록 조회 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 1 | 황정민 | 50% | bar: 화
4.2.3 | 공식 챌린지 상세정보 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 1 | 황정민 | 50% | bar: 화
4.2.4 | 공식 챌린지 참가 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 1 | 황정민 | 50% | bar: 수
4.2.5 | 공식 챌린지 인증 | 2022-03-31 | 2022-03-31 | 1 | 황정민 | 50% | bar: 목
4.2.6 | 공식 챌린지 참가자 정보 조회 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1 | 황정민 | 50% | bar: 금
4.2.7 | 통합 빌드 테스트 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1 | 황정민 | 50% | bar: 금
4.3 | 커스텀 챌린지
4.3.1 | 커스텀 챌린지 엔티티 구현 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 1 | 황정민 | 50% | bar: 화
4.3.2 | 커스텀 챌린지 생성 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 1 | 황정민 | 50% | bar: 화
4.3.3 | 커스텀 챌린지 목록 조회 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 1 | 황정민 | 50% | bar: 화
4.3.4 | 커스텀 챌린지 상세정보 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 1 | 황정민 | 50% | bar: 화
4.3.5 | 커스텀 챌린지 초대 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2 | 황정민 | 50% | bar: 수 to 목
4.3.6 | 커스텀 챌린지 참가 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 | 황정민 | 50% | bar: 목
4.3.7 | 커스텀 챌린지 참가자 정보 조회 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | 1 | 황정민 | 50% | bar: 목
4.3.8 | 커스텀 챌린지 채팅 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2 | 황정민 | 50% | bar: 목 to 금
4.3.9 | 커스텀 챌린지 삭제 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 1 | 황정민 | 50% | bar: 금
4.3.10 | 통합 빌드 테스트 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 1 | 황정민 | 50% | bar: 금
4.4 | 커뮤니티
4.4.1 | 게시글 엔티티 구현 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 1 | 황정민 | 50%
4.4.2 | 게시글 작성 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 1 | 황정민 | 50%
4.4.3 | 게시글 목록 조회 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 1 | 황정민 | 50%
4.4.4 | 게시글 수정 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 1 | 황정민 | 50%
4.4.5 | 게시글 삭제 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 1 | 황정민 | 50%
4.4.6 | 게시글 검색 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 1 | 황정민 | 50%
4.4.7 | 게시글 작성 포인트 획득 | - | - | 2 | 황정민 | 0%
4.4.8 | 댓글 엔티티 구현 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 1 | 황정민 | 50%
4.4.9 | 댓글 작성 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 1 | 황정민 | 50%
4.4.10 | 댓글 수정 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 1 | 황정민 | 50%
4.4.11 | 댓글 삭제 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 1 | 황정민 | 50%
4.4.12 | 좋아요 엔티티 구현 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 1 | 황정민 | 50%
4.4.13 | 좋아요 기능 구현 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 1 | 황정민 | 50%
4.4.14 | 게시글 조회 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 1 | 황정민 | 50%
4.4.15 | 통합 빌드 테스트 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 | 황정민 | 0%
5 | 관리자 웹 개발
5.1 | 관리자 웹 프론트 개발
5.1.1 | 관리자 로그인 페이지 구현 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 1 | 설명재 | 40% | bar: 금; 화; 목 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 목
5.1.2 | 관리자 계정 관리 페이지 구현 | 2022-03-29 | 2022-03-29 | 1 | 설명재 | 0% | bar: 금; 화; 목 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 목
5.1.3 | 챌린지 관리 페이지 구현 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2 | 설명재 | 50% | bar: 화 to 수
5.1.4 | 챌린지 생성 페이지 구현 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2 | 설명재 | 50% | bar: 화 to 수
5.1.5 | 챌린지 수정 페이지 구현 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2 | 설명재 | 50% | bar: 화 to 수
5.1.6 | 챌린지 상세 페이지 구현 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2 | 설명재 | 50% | bar: 화 to 수
5.1.7 | 커뮤니티 관리 페이지 구현 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2 | 설명재 | 50% | bar: 금; 화; 목 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 목
5.1.8 | 게시글 작성 페이지 구현 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2 | 설명재 | 0% | bar: 금; 화; 목 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 목
5.1.9 | 게시글 상세 페이지 구현 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2 | 설명재 | 0% | bar: 금; 화; 목 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 목
5.1.10 | 게시글 수정 페이지 구현 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2 | 설명재 | 0% | bar: 금; 화; 목 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 목
5.1.11 | 통합 빌드 테스트 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 1 | 설명재 | 0% | bar: 금
5.2 | 관리자 웹 백엔드 개발
5.2.1 | 관리자 계정 추가 기능 구현 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1 | 설명재 | 0% | bar: 금; 화; 목 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 목
5.2.2 | 관리자 계정 삭제 기능 구현 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | 1 | 설명재 | 0% | bar: 금; 화; 목 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 목
5.2.3 | 공식 챌린지 생성 기능 구현 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2 | 설명재 | 50% | bar: 화 to 수
5.2.4 | 공식 챌린지 수정 기능 구현 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2 | 설명재 | 50% | bar: 화 to 수
5.2.5 | 공식 챌린지 삭제 기능 구현 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2 | 설명재 | 50% | bar: 화 to 수
5.2.6 | 공식 챌린지 목록 조회 구현 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2 | 설명재 | 50% | bar: 화 to 수
5.2.7 | 게시글 목록 조회 구현 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2 | 설명재 | 0% | bar: 금; 화; 목 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 목
5.2.8 | 관리자 게시글 작성 기능 구현 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2 | 설명재 | 0% | bar: 금; 화; 목 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 목
5.2.9 | 관리자 게시글 수정 기능 구현 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2 | 설명재 | 0% | bar: 금; 화; 목 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 목
5.2.10 | 게시글 삭제 기능 구현 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2 | 설명재 | 0% | bar: 금; 화; 목 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 목
5.2.11 | 게시글 검색 기능 구현 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2 | 설명재 | 0% | bar: 금; 화; 목 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 금; 화 to 목
5.2.12 | 통합 빌드 테스트 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | 1 | 설명재 | 0% | bar: 금
6.1 | 중간 발표 준비
6.1.1 | 발표용 PPT 작성 | 2022-03-16 22:00 | 2022-03-17 22:00 |  | - | 100% | bar: 수 to 목
6.1.2 | 발표 연습 및 피드백 | 2022-03-17 22:00 | 2022-03-19 22:00 |  | - | 100% | bar: 목 to 금
6.2 | 최종 발표 준비
6.2.1 | 최종 산출물 작성 | 2022-04-26 22:00 | 2022-04-21 22:00 |  | - | 0% | bar: 화 to 목
6.2.2 | 발표용 PPT 작성 | 2022-04-26 22:00 | 2022-04-21 22:00 |  | - | 0% | bar: 화 to 목
6.2.3 | 발표 연습 및 피드백 | 2022-04-26 22:00 | 2022-04-29 22:00 |  | - | 0% | bar: 화 to 목