## 시트1
R1 | 대응해조 요구사항 정의서
시스템명 | AWS 침해사고대응 컨설팅
단계명 | 기획 |  |  | 작성일자 | 2022.02.08 | Version | 3.0
요구사항 ID | 요구사항명 | 구분 | 요구사항 설명 | 중요도 (1 - 5) | 제약사항 | 해결방안 | 담당자 | 진행 상황 | WBS ID | 비고
HACK-REQ-001 | 웹 사이트 정보 수집 | 웹 | 공격 대상 웹 페이지에 대한 정보 수집을 위한 nmap 등의 자동화 툴 or Shodan 서비스 | 2 |  |  | 박종명 이영진 | 완료 | 3.1
HACK-REQ-002 | SSRF 취약 페이지 | 웹 | OWASP 10에 있는 SSRF 취약점이 있는지 여부를 확인하는 웹 페이지 | 3 |  |  | 이영진
HACK-REQ-003 | SSRF 공격 | 웹 | SSRF 취약점으로 내부 데이터 수집 | 2 |  |  | 이영진 |  | 3.2.6
HACK-REQ-004 | SQLi 취약 페이지 | 웹 | 웹 사이트 관리자의 계정 탈취를 목적으로 RDS로 접근이 가능할 수 있도록 의도적으로 제작한 SQL injection에 취약한 웹 페이지 | 3 |  |  | 박종명 | 완료 | 2.5.1
HACK-REQ-005 | SQLi 공격 | 웹 | SQLi 취약 페이지에 대한 Union SQL injection, Error-Based, Blind SQL injection을 실시 | 3 |  |  | 박종명 | 완료 | 3.2.1
HACK-REQ-006 | XSS 취약 페이지 | 웹 | XSS에 취약한 웹 페이지 | 3 |  |  | 박종명 | 완료 | 2.5.2
HACK-REQ-007 | XSS 공격 | 웹 | XSS를 이용하여 웹쉘, or XSS hunter 등을 이용하여 사이트 이용자에 대한 정보 수집 | 3 |  |  | 박종명 |  | 3.2.3
HACK-REQ-008 | 파일 다운로드 취약 페이지 | 웹 | 파일 다운로드 시 파일 경로 및 파일명을 파라미터로 받아 처리하면서, 필터링 처리가 미흡한 파일 다운로드 취약 페이지 | 1 |  |  | 박종명 | 완료 | 3.2.4
HACK-REQ-009 | 파일 다운로드 취약점 공격 | 웹 | 파일 다운로드 취약점을 이용하여 서버에 있는 prom.xml 파일을 다운로드하여 취약한 Log4J 버전 확인 | 1 |  |  | 박종명 | 완료 | 3.2.4
HACK-REQ-010 | JS injection 취약 페이지 | 웹 | 검증되지 않은 스크립트를 실행하는 JS injection 공격에 취약한 페이지 | 3 |  |  | 박종명 |  | 2.5.4
HACK-REQ-011 | JS injection 취약 페이지 | 웹 | JavaScript injection을 통해 타 계정 쿠키값 등에 대한 정보를 수집 | 3 |  |  | 박종명 |  | 3.2.5
HACK-REQ-012 | JNDI injection | 웹 | Log4J 취약점을 이용하여 악의적인 LDAP 서버로의 요청사항을 보낼 수 있는 취약 환경 | 1 |  |  | 박종명 |  | 3.3.1
HACK-REQ-013 | 공격자의 LDAP 서버 | 웹 | Log4J 취약점을 이용한 JNDI injection 공격 시, 공격 대상에서 보내는 LDAP Server 쿼리에 대해 악성 파일이 속한 디렉토리 HTTP Server로 응답하기 위한 LDAP 페이지 | 1 |  |  | 박종명 |  | 3.3.1
HACK-REQ-014 | 공격자의 HTTP 서버 | 웹 | 공격자의 악성 LDAP 페이지에서 유도하는 페이지로, 악성코드를 포함, 다운로드 받게 만드는 HTTP 페이지 | 1 |  |  | 박종명 |  | 3.3.1
HACK-REQ-015 | 취약 버전 Log4J Service | 웹 | CVE-2021-44228 취약점에 대한 공격을 위한 Log4J 2.14.0 이하의 Version 환경 | 1 |  |  | 박종명 | 완료 | 3.3.1
HACK-REQ-016 | 취약 Apache Tomcat Version | 웹 | CVE-2020-1938 취약점 공격을 위한 Apache Tomcat 8.5.0 ~ 8.5.50 버전 | 3 |  |  | 박종명 | 완료 | 2.4.2
HACK-REQ-017 | 랜섬웨어 | 애플리케이션 | 공격자의 HTTP 서버에 삽입하여 내부 서버에 유포할 랜섬웨어 악성코드 | 3 | 테스트를 위해 비암호화 or 복호화가 가능해야 함. | 복호화키가 공개된 오픈소스 랜섬웨어 등을 사용 | 박종명
HACK-REQ-018 | 취약한 Sudo Version | 시스템 | CVE-2021-3156 취약점을 위한 1ubuntu1 version | 3 |  |  | 박종명 | 완료
HACK-REQ-019 | 공격 대상 PC(관리자 PC) | 시스템 | 24/7 동안 켜져있어야 함 | 3 | 공격 시 항상 켜져있는 것으로 가정 |  | 이영진 | 완료 | -
HACK-REQ-020 | 메일을 통한 Reverse connection 위한 악성 파일 전송 | 시스템 | 공격자 PC와 공격 대상 PC가 reverse connection을 맺기 위한 악성 코드 제작 | 1 | 메일에 악성파일이 잡히므로 메일에서 다운받았다고 가정 | metasploit을 이용한 msfvenom으로 생성 | 이영진 | 완료 | 3.4.1
HACK-REQ-021 | windows defender 우회 | 시스템 | 악성 파일이 windows defender에 탐지되지 않게 우회 | 1 | 우회가 안될 시 | windows defender의 버전 낮춤 or 실시간 검사 off | 이영진 | 완료 | 3.4.2
HACK-REQ-022 | 공격 대상 PC의 시스템 권한 | 시스템 | 공격모듈로 공격대상 PC의 시스템 권한 획득 | 2 |  |  | 이영진 |  | 3.4.3
HACK-REQ-023 | 악성 파일을 부팅 시 시작 프로그램 폴더로 이동 | 시스템 | 관리자 PC가 리부팅시 악성 파일이 자동 실행하도록 시작 프로그램로 복사해서 reverse connection 유지 | 3 |  |  | 이영진 |  | 3.4.3
HACK-REQ-024 | AWS key 탈취 | 시스템 | 클라우드에 접속하기 위한 pem Key나 ID/PW를 공격 대상 웹 서버에서 획득 | 1 |  |  | 이영진 | 완료 | 3.4.4
HACK-REQ-025 | 공격자IP / MAC 주소 우회 | 시스템 | 배스천 호스트에 접속하는 공격자의 IP나 MAC주소를 스푸핑 | 1 |  |  | 이영진 |  | 3.4.5
HACK-REQ-026 | 배스천 호스트에 접속 | 클라우드 | 클라우드 내부에 접근 | 1 | 공격자의 PC로 접속이 가능한가? | 관리자 PC를 중계서버로 이용해서 접속 | 이영진 | 완료 | 3.5.1
HACK-REQ-027 | S3 버킷과 객체를 조회, 변조, 삭제 | 클라우드 | S3에 있는 버킷과 객체를 조회, 변조, 삭제 | 2 |  |  | 이영진 | 완료 | 3.5.2
HACK-REQ-028 | EC2 조회, 삭제 | 클라우드 | EC2를 조회 및 삭제 | 2 |  |  | 이영진 | 완료 | 3.5.3
CERT-REQ-001 | 공격 대상 PC 덤프 | 증거수집 | procdump을 활용하여 이미지 수집 및 string.exe 를 통해 문자열 변환 | 1 |  |  | 염정현 |  | 4.2.4
CERT-REQ-002 | 공격 대상 PC, Bastion Host의 데이터 수집 | 증거수집 | Windows, Ubuntu의 네트워크, 프로세스등 휘발성 데이터 및 비휘발성 데이터수집 | 1 |  |  | 염정현 |  | 4.2.4 4.2.5 4.2.6 4.2.7
CERT-REQ-004 | 인스턴스 WEB 로그 분석 | 로그분석 | Bastion Host, WEB, WAS에 관련된 access.log error.log 분석 | 1 |  |  | 염정현 |  | 4.3.5
CERT-REQ-005 | S3와 인스턴스 로그 비교 분석 | 로그분석 | S3 내부에 특정 시간대에 삭제 흔적 발견시 인스턴스 내부 웹로그와 비교 | 2 |  |  | 염정현 |  | 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.7
CERT-REQ-006 | 공격대상 PC 이미지 분석 | 사고분석 | WinDBG를 활용하여 파일 유입경로, 실행흔적을 분석 | 2 | WinDBG에 대한 숙련도 부족으로 분석 시도 실패 가능성 존재 | 실패 시 다양한 Windows Artifact 분석으로 대체한다. | 염정현 |  | 4.3.4
CERT-REQ-007 | 애플리케이션 활동에 대한 로그 수집 | 로깅 | 클라우드 내 어플리케이션의 모든 활동에 대한 로그 데이터 수집을 위해 AWS CloudWatch를 이용하여 로그 데이터 수집 | 1 |  |  | 염정현 | 완료 | 4.2.2 | S3 저장
CERT-REQ-008 | 네트워크 로그 수집 | 로깅 | 모든 VPC 네트워크에서 이뤄지는 IP트래픽에 대한 정보 수집을 위해 VPC Flow 서비스를 이용 | 1 |  |  | 염정현 | 완료 | 4.2.3 | S3 저장
CERT-REQ-009 | API 호출 로그 수집 | 로깅 | CloudTrail은 AWS의 모든 API 호출에 대한 모든 이력을 남김 | 1 |  |  | 염정현 | 완료 | 4,2,1 | S3 저장
CERT-REQ-010 | 포트 번호 차단 | 사후조치 | 네트워크의 접근 통제를 위하여 NACL을 적용하여 불필요한 포트번호 차단 | 1 |  |  | 장지은
CERT-REQ-011 | Log4J 탐지 룰 설정 | 사후조치 | WAF에서 Log4J 탐지가 가능하도록 rule 설정 | 1 |  |  | 장지은
CERT-REQ-012 | 취약점 탐지 | 사후조치 | Amazon Inspector를 이용해 지속적인 악성행위 탐지 | 1 |  |  | 장지은
CERT-REQ-013 | 조직 구성원의 보안 수준 향상 | 사후조치 | 악성메일에 의한 정보유출을 최소화하는 것을 목적으로 파일 확장자 기능, 악성메일 훈련 실시 | 5 |  |  | 장지은
CERT-REQ-014 | 인증서 관리 | 사후조치 | Bastion Host 보안을 위한 Client VPN 구성 | 1 |  |  | 장지은
CERT-REQ-015 | 암호키에 대한 안전한 관리 | 사후조치 | 데이터 보호를 위한 암호키 관리를 위해 AWS KMS 서비스를 이용 | 3 |  |  | 장지은
CERT-REQ-016 | 비밀번호 변경 | 사후조치 | 추후의 공격에 대비하기 위하여 비밀번호 초기화 공지 | 5 |  |  | 장지은
CERT-REQ-017 | Log4J 버전 업데이트 | 사후조치 | Log4J 공격을 예방하기 위해 버전 업데이트 설정 | 1 |  |  | 장지은
CERT-REQ-018 | 랜섬웨어 복구 | 사후조치 | 지속적으로 백업한 RDS를 복구 | 1 |  |  | 장지은
CERT-REQ-019 | 정책 수립 | 정책 수립 | KISA 침해대응 매뉴얼과 AWS 정책, SK EQST 문서를 매핑하여 정책을 조사 | 1 |  |  | 장지은
CERT-REQ-020 | 지능형 위협 탐지 및 지속적 모니터링 | 사후조치 탐지 및 대응 | AWS 계정, S3등에 저장된 데이터 보호를 위해 다양한 로깅 서비스로 수집된 로그를 분석하여 악의적 활동 또는 무단 동작을 지속적으로 모니터링하는 AWS GuardDuty 서비스 이용 | 1 |  |  | 이예건
CERT-REQ-021 | 웹 어플리케이션 방화벽(WAF) | 사후조치 접근통제 | 클라우드 어플리케이션에 대한 악의적 접속 및 가용성에 영향을 주거나, 과도한 리소스 사용 등의 웹 공격에 대한 방어를 목적으로 WAF 서비스 사용 | 1 |  |  | 이예건
CERT-REQ-022 | 보안결과 수집 및 우선순위별 조회 | 사후조치 | AWS Secuirty Hub 서비스를 사용해 계정 전반에 걸친 보안결과를 수집하고 우선순위별로 설정함 | 2 |  |  | 이예건
CERT-REQ-023 | Web서버 | 클라우드 컴퓨팅 | 취약한 웹 사이트를 올릴 EC2 환경 구성 | 1 |  |  | 이예건 | 완료 | 2.1.7
CERT-REQ-024 | WAS 서버 | 클라우드 컴퓨팅 | Log4j 공격이 발생되는 EC2 환경 구성 | 1 |  |  | 이예건 | 완료 | 2.1.7
CERT-REQ-025 | RDS | 클라우드 컴퓨팅 | 웹 서비스에 대한 데이터를 저장하기 위한 RDS서비스 구성 | 1 |  |  | 이예건 | 완료 | 2.1.10
CERT-REQ-026 | Lambda 함수를 이용하여 데이터 처리 | 클라우드 컴퓨팅 | S3 또는 EC2등에서 발생하는 이벤트에 대한 응답 처리할 lambda function 사용 | 1 | Lambda함수에 대한 숙련도 부족으로 사용못할 가능성 존재 | Kinesis, Amazon Connect와 같은 대안 서비스 사용을 통해 해결 | 이에건
CERT-REQ-027 | 네트워크 트래픽 분산 | 클라우드 네트워킹 | AWS Elastic Load Balancing 기능을 통해 실시간으로 애플리케이션 성능 및 상태를 모니터링하고 네트워크 트래픽을 분산해 애플리케이션 확장성을 개선함 | 1 |  |  | 이에건
CERT-REQ-028 | 로그 데이터 백업(S3 Glacier) | 스토리지 백업 | S3버킷에 쌓인 로그들을 S3 Glacier 서비스를 사용해 백업 | 1 |  |  | 이예건 | 완료 | 2.1.11
CERT-REQ-029 | 로그 데이터 백업(S3 Glacier Deep Archive) | 스토리지 백업 | 장기 스토리지 클래스인 S3 Glacier Deep Archive를 이용해 다량의 데이터를 지속적이고 안전하게 저장함 | 1 |  |  | 이예건 | 완료 | 2.1.12
CERT-REQ-030 | 가상 네트워크 | 네트워크 보안 | 클라우드 환경내에 논리적으로 분리된 가상의 네트워크 구성를 위해 AWS VPC 서비스 사용 | 1 |  |  | 이예건 | 완료 | 2.1.1
CERT-REQ-031 | 네트워크 접근 통제 | 접근 통제 | 가상 네트워크 내 서브넷 레벨에서 접근통제를 위해 AWS NACL서비스 사용 | 1 |  |  | 이예건 | 완료 | 2.1.6
CERT-REQ-032 | 인스턴스 접근 통제 | 접근 통제 | 가상자원 단위(인스턴스 등)의 접근통제를 위해 AWS Security Group 서비스 사용 | 1 |  |  | 이예건 | 완료 | 2.1.6
CERT-REQ-033 | 인터넷 접속 통제 | 접근 통제 | 가상자원의 인터넷 접속 통제를 위해 AWS Internet Gateway사용 | 1 |  |  | 이예건 | 완료 | 2.1.3
CERT-REQ-034 | 제한된 인바운드 규칙 | 접근권한 | 보편적인 웹 사이트 서비스와 동일한 443, 80 포트 인바운드 규칙 설정 | 2 |  |  | 이예건 | 완료 | 2.1.6
CERT-REQ-035 | 취약한 아웃바운드 규칙 | 접근권한 | 아웃바운드에 대해 모든 포트를 뚫어놓음으로써, Reverse Connection에 대한 취약점 | 2 |  |  | 이예건 | 완료 | 2.1.6